**Uppgift 4**

1. Uppläggning av schema där man bestämmer hur lång tid projektet förväntas ta och delar upp de olika moment med tider för varje och vem som ska göra vad. Övergripande utseende på applikationen.  
   Tid: 2 dagar. Ansvar: Projektledare, designer
2. Databas och inloggning. Möjlighet att registera en ny användare. Möjlighet för större företag att ha en mer administrativ roll?  
   Tid: 2 dagar. Ansvar: Projektledare, programmerare
3. Testning.  
   Tid: halv dag. Ansvar: Testare
4. Lagring av filer. Vilka fil format är tillåtna? Vart och hur ska de sparas? Hur ska strukturen se ut?   
   Tid: 2 veckor. Ansvar: Projektledare, programmerare, designer
5. Testning.  
   Tid: 1 dag. Ansvar: Testare
6. Funktionaliteten av filer och mappar med ägare och administratörer, delning av mappar och filer. Kunna administrera sin portfölj.   
   Tid: 3 veckor. Ansvar: programmerare
7. Testning.  
   Tid: 1 dag. Ansvar: Testare
8. Avslutad konto. Om användaren har givit rättigheter till andra användare för vissa filer så ska de meddelas om de ska tas bort eller ej, om inte så ska de sparas annars tar bort. Radering av konto med uppgifter och andra filer.   
   Tid: 1 vecka. Ansvar: Projektledare, programmerare
9. Testning.  
   Tid: halv dag. Ansvar: Testare
10. Utseende av applikationen.  
    Tid: 1 vecka. Ansvar: Designer, Projektledare
11. Testning av hela applikationen  
    Tid: 3 dagar. Ansvar: Testare, programmerare, projektledare

**Reflektion av Uppgift4**

Det är väldigt svårt att göra en planering för ett sådant stort projekt med den oklara information som gavs. Om man endast hade fått den informationen om projektet från företaget som ville ha den applikationen så skulle jag upprätthålla en stadig kommunikation med företaget om hur de vill att de olika delarna ska funktionera.

Jag skulle också vilja veta vilken målgrupp som de vill inrikta sig mest mot så man kan göra programmet mer specifikt till den målgruppen.   
Är OOXML formatet det ända tillåtna formatet?  
Hur många användare förväntas ni ha?  
Hur stort lagringsutrymme behöver ni?  
Vad får projektet kosta?  
Driftsättning?  
Om en användare har lämnat er Portfolio men ej har raderat sitt konto, hur länge får konton vara inaktivt innan de tas bort eller ska kontot finnas kvar?

Om jag fick den här uppgiften så skulle jag vilja sätta mig ner och prata med företaget och få en tydligare bild av applikationen.